Ordem de Serviço nº XX/AUDIN/UFFS/20XX

Auditoria Itinerante – Campi Realeza, Laranjeiras do Sul, Erechim, Cerro Largo e Chapecó.

Esta ordem de serviço tem por objetivo dar continuidade aos trabalhos da auditoria itinerante, prevista para XXXX e reprogramada para o exercício de XXXX, conforme justificativas constantes no Processo XXXX, folhas 30-38.
A continuidade dos trabalhos está prevista no PAINT XXXX “ação XX – Auditoria Itinerante – Campi Realeza, Laranjeiras do Sul, Erechim, Cerro Largo e Chapecó” e tem por objetivo: visitar os referidos campi, a fim de verificar, in loco, a implantação dos Restaurantes Universitários e a eficiência e eficácia dos resultados operacionais dos mesmos, e assim assessorar a gestão (Reitoria e campi) na melhoria de seus controles internos.
A execução do trabalho ocorrerá durante os meses de janeiro a novembro do corrente ano, período pelo qual poderá ser necessária a busca de informações e documentos, que será realizada por meio de Solicitações de Auditoria (SA), bem como a apresentação de observações pontuais no decorrer dos trabalhos poderá ser instrumentalizada por Notas de Auditoria (NA).
Assim, o escopo deste trabalho se limita a verificação das novas instalações dos Restaurantes Universitários dos campi, considerando a análise dos controles internos dos Restaurantes Universitários, e assim emitir recomendações de melhorias, caso seja necessário.
Restaurante Universitário: Verificação dos procedimentos de controles internos do Restaurante Universitário, bem como sua eficiência, eficácia e efetividade; verificação da execução contratual, e fiscalização do contrato.
Ao final dos trabalhos de auditoria de cada campus, será emitido relatório preliminar, o qual será encaminhado ao campus, via memorando, para manifestação da gestão do campus. A mesma deverá se manifestar em resposta ao memorando/relatório preliminar utilizando o mesmo documento enviado via SGPD.
Após finalizados os trabalhos de auditoria em todos os campi e recebidas as manifestações dos relatórios preliminares, expedir-se-á os Relatórios Finais, os quais serão encaminhados, via SGPD, ao Magnífico Reitor, Presidente do CONSUNI, para conhecimento, e à Controladoria-Geral da União, via e-mail institucional, conforme Art. 12, da Instrução Normativa SFC/CGU-PR n.º 24, de 17 de novembro de 2015, bem como ao CONCUR e ao CONSUNI – CAPGP, conforme art. 13 da referida Portaria, via e-mail institucional.
Cópia do Relatório Final também será encaminha para Pró-reitoria de Administração e para Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para conhecimento e providências necessárias.
Observa-se que a execução dos trabalhos poderá sofrer alterações, em função de fatores internos e externos não planejados que, porventura, possam ocorrer.
O resultado desse trabalho também fará parte do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 20XX.

Chapecó/SC, XX de XXXX de 20XX.

Assinatura
Mat. Siape XXXX
Auditora-Chefe da Auditoria Interna

PROGRAMA DE AUDITORIA
Ordem de Serviço n° xx/20xx – Restaurante Universitário
Ação xx - PAINT 20xx
1. CRONOGRAMA
Período da Auditoria /Planejado	Horas a serem trabalhadas/planejado

Período da Auditoria /Execução (preencher no final do trabalho)

Processo

Equipe de Auditoria

Tipo de Auditoria	Gestão/Operacional
Exercício	xxxxx
Unidade Auditada	Campi Realeza, Laranjeiras do Sul, Erechim, Cerro largo e Chapecó
UG	xxxxx

Descrição Sumária	Auditoria Itinerante
Área	Controles de Gestão / Gestão Operacional
Subárea	Controles Internos / Contratos de Concessão / Programação de Objetivos e Metas
Assunto	Avaliação de controles internos / Formalização e Fiscalização de Contrato / Consistência das Metas

2. OBJETIVO

Visitar os campi Realeza, Laranjeiras do Sul, Erechim, Cerro Largo e Chapecó, a fim de verificar in loco a implantação dos Restaurantes Universitários e a eficiência e eficácia dos resultados operacionais dos mesmos e assim assessorar a gestão (Reitoria e campi) na melhoria de seus controles internos.

3. ESCOPO

O escopo deste trabalho se limita à verificação das novas instalações dos Restaurantes Universitários dos Campi, considerando a análise dos controles internos dos Restaurantes Universitários, e emissão de recomendações de melhorias, caso seja necessário.
Restaurante Universitário: Verificação dos procedimentos de controles internos do Restaurante Universitário, bem como sua eficiência, eficácia e efetividade. Verificação da execução contratual e fiscalização do contrato.
4. TÉCNICAS DE AUDITORIA
Nesse trabalho serão aplicados os seguintes procedimentos e técnicas de auditoria:
1. Indagação Escrita e Oral.
2. Analise Documental.
3. Consulta ao sistema SGPD.
4. Circularização de informação.

5. LEGISLAÇÃO APLICADA

Restaurante Universitário:
- Resolução – RDC n° 216, de 15/09/2004 (Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação) – http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/4a3b680040bf8cdd8e5dbf1b0133649b/RESOLUÇÃO-RDC+N+216+DE+15+DE+SETEMBRO+DE+2004. pdf?MOD=AJPERES
- NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO -
  http://portal.mte.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR7NOTA.pdf
- Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 -
  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
- Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 -
  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10520.htm
- Portaria n° 100/PROAD/INFRA/UFFS/2015, de 10/07/2015-
  http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4152&Item id=897
- Portaria n° 105/PROAD/INFRA/UFFS/2015, de 22/07/2015-
  http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4152&Item id=897
- Portaria n° 116/PROAD/INFRA/UFFS/2015, de 10/08/2015 -
  http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4152&Item id=897
- Lei n° 9.430, de 26 de dezembro de 1996 -
- http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm
- Decreto n° 7.203, de 04 de junho de 2010 -
  http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2010/decreto-7203-4-junho-2010-606577-norma-pe.html
- Decreto n° 2.271, de 07 de julho de 1997 -
  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2271.htm
- Instrução Normativa nº 2 SLTI /MP, de 30 de abril de 2008 -
  http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacao.asp?tipo=8
- Instrução Normativa no 3, de 15 de outubro de 2009 (Alterou a Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008.
  http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=273
- Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 (Alterou a Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008.
  http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/legislacaoDetalhe.asp?ctdCod=695
- Instrução Normativa nº 04, de 19 de março de 2015 (Alterou a Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008.
  http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-n-4-de-19-de-marco-de-2015
- Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009 -
  http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/MF-RFB/2009/971/971.htm
- Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 -
  http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?dAto=37200 &visao=anotado
- Princípios do Direito Administrativo.
- INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2016 – PROAE – De 21 de março de 2016. Dispõe sobre a confecção e uso da carteira de identificação nos Restaurantes Universitários no âmbito da Universidade Federal da Fronteira Sul.
- Outras normatizações correlatas, caso seja necessário.

6. ROTEIRO SEQUENCIAL PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS:

6.1 Publicação da Ordem de Serviço junto ao site e autuação de processo.
6.2 Emissão de solicitações de auditoria para obter informações prévias quanto ao escopo do trabalho. Observar matriz de planejamento e checklists.

Rol de solicitações – exemplificativo:

Solicitação 1 – Geral (Direção do Campus)
- Espaço para servidor da auditoria interna executar suas atividades junto ou próximo ao Restaurante Universitário.
- Disponibilidade, para atendimento a esta auditoria interna, quando solicitados durante a visita, dos servidores responsáveis Restaurante Universitário junto ao Campus.
- Informar na SA a equipe que executará a auditoria in loco e o período de realização da mesma.
Solicitação 2 - Restaurante Universitário (Gestão e Fiscalização do Contrato )
- Encaminhar cópias digitalizadas dos documentos citados abaixo, referentes ao mês de NOVEMBRO/2015, direcionando-os ao e-mail: audin@uffs.edu.br ou por meio de CD/DVD a ser encaminhando por malote até a data solicitada pela AUDIN.
- Em caso de inexistência de algum dos documentos, solicita-se justificativa.
- Solicita-se, ainda, que os originais de todos os documentos encaminhados sejam disponibilizados à Auditoria Interna, na visita que será realizada ao Campus na data determinada.
- Dia de início das atividades da Cessionária.
- Notas Fiscais de aquisição dos alimentos e insumos adquiridos.
- Planejamento prévio das atividades de recebimento de insumos e materiais.
- Controle de estoque ou registro de utilização de matérias-primas.
- Planilha de itens provenientes da agricultura familiar.
- Recusa formal de Cooperativas da Agricultura Familiar quanto ao não fornecimento de itens da agricultura familiar, caso exista.
- Pesquisas de mercado para o caso das compras de alimentos e insumos não oriundos da Agricultura Familiar, se houver.
- Ofício de indicação de preposto indicado pela cessionária e horário de visita do preposto da Cessionária no RU; Horário de trabalho do Nutricionista; Carteirinha do CRN e seu comprovante de certificação de capacitação, abordando, no mínimo, os seguintes temas: Contaminantes alimentares, Doenças transmitidas por alimentos, Manipulação higiênica dos alimentos, Boas Práticas.
- Documentação referente à avaliação e aprovação das louças e utensílios.
- Relatório de vendas de créditos efetuados no RU.
- Comprovante de pagamento da garantia solicitada.
- Relatório/documento apresentado pela Cessionária para o caso de manutenções preventiva ou corretiva dos equipamentos cedidos pela UFFS.
- Comprovantes de todos os pagamentos efetuados pela Cessionária à UFFS (telefone, gás e outros, se houver).
- A documentação abaixo listada, referente ao mês de novembro de 2015:
- Relação dos funcionários da Cessionária, que atuam no RU, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, n° de RG e CPF.
- Comprovantes de EPI´s entregues pela Cessionária aos seus funcionários.
- Comprovantes de uniformes entregues pela Cessionária aos seus funcionários.
- Documentação dos funcionários da Cessionária.
- Exames médicos admissionais, periódicos e demissionais.
- Carteirinha de saúde.
- Carteira de trabalho e previdência social, das folhas de identificação e registro contratual.
- Contrato de Trabalho dos funcionários da Cessionária.
- Convenção Coletiva de Trabalho da categoria vigente.
- Cartões ponto.
- Termos de rescisões contratuais.
- Comprovantes da regularidade fiscal da empresa.
- Certificado de Regularidade do FGTS.
- Certidão Negativa de Débito (INSS).
- Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (Receita Federal).
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT).
- Comprovantes de Recolhimento do FGTS e INSS.
- Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
- Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE).
- Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet.
- Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet.
- Contracheques.
- Pagamento de Salários.
- Pagamento de Vale-transporte ou Declaração de sua não utilização.
- Pagamento de Auxílio-Alimentação.
- Pagamento de outros benefícios caso houver.

Observa-se que para esse item, no dia da visita in loco, deverá ser disponibilizado pela fiscalização, a documentação analisada pela mesma referente a todo período contratual (observada que ela é realizada por amostragem)[1].
[1] Verificação da atuação efetiva do fiscal, pois se trata de cessão e o fiscal não tem obrigação de verificar esses dados todos os meses, mas sim, verificá-los todos ao final de 12 meses.
- Informações de como está sendo a periodicidade estabelecida pela fiscalização quanto à análise dos comprovantes de obrigações previdenciárias, do FGTS, do pagamento de salários e demais CND`s.
- Comprovante de instituição de Matriz ou Filial da empresa no endereço do RU.
- Indicação de responsável técnico pela Cessionária
- Manifestação quanto:
    - A fiscalização do controle integrado de vetores e pragas urbanas e da limpeza de Caixa d'água.
    - Como são realizadas as pesquisas de satisfação com os comensais.
    - Como a fiscalização realiza a conferência dos itens do cardápio.
    - Como é realizada a aprovação do cardápio e a lista de compras.
    - De que forma a fiscalização faz a aprovação dos gêneros alimentícios, recebidos e estocados.
    - Qual a periodicidade das vistorias e inspeções efetuadas pela fiscalização.
    - Como é feita pela fiscalização a adequação do preparo e fornecimento das refeições.
    - Informações quanto a quem realiza o cálculo do subsídio a ser pago pela UFFS e de que forma.
    - Manifestação quanto as metas mensais previstas (número de refeições servidas para alunos e para outros comensais) e o número de refeições mensais efetivamente servidas no RU.
- Acordo de Avaliação Técnica – Encarte F.
- Notificações à Cessionária e sanções administrativas, de todo o período contratual, caso haja.
- Listagem do credenciamento das Cooperativas da Agricultura Familiar e dos produtos fornecidos.
- Cientificações, por escrito, de fiscalizações efetuadas pela vigilância sanitária, INMETRO e CRN, se houver.
- Alvará/Licença de Funcionamento, Vistoria do Corpo de Bombeiros, Licença Sanitária, Comprovante de registro na Junta Comercial.
Solicitação 3 - PROAE
Solicitar à PROAE relação dos servidores responsáveis pelos Restaurantes Universitários em cada campi, bem como dos servidores técnicos administrativos da UFFS em exercício de suas funções junto aos mesmos. Previamente a primeira visita in loco (uma única SA para todos os campi).

6.3. Analisar documentação (observado checklist, controles internos, escopo da auditoria interna).
6.4 Rotinas para visita:
Restaurante Universitário: conversar com a gestão e/ou fiscalização e verificar os documentos originais apresentados pela fiscalização do contrato. Conversar com o fiscal do contrato ou seu substituto, com o preposto da empresa e com o responsável técnico, caso seja necessário, após as verificações/análises in loco. Observar matriz de planejamento e checklist.
6.5 Emitir novas solicitações de auditorias (caso necessário).
6.6 verificar se a minuta contratual foi aprovada pela procuradoria jurídica.
6.7 Elaboração do Relatório Preliminar pela equipe executora e enviar para manifestação da gestão no campus (conforme instrução junto a Ordem de Serviço).
6.8 Analisar manifestação da gestão dos campi e elaborar o Relatório Final (Auditora-chefe). Encaminhamentos de acordo com as instruções da Ordem de Serviço.
6.9 Quando da resposta ao relatório, preencher formulário de futuro acompanhamento (individual – um para cada campi), auditor-chefe emite considerações e estabelece data para acompanhamento.
6.10 Procede-se acompanhamento, conforme formulário próprio.

7. CRONOGRAMA

A definir com a equipe no decorrer das atividades de execução do PAINT XXXX. Verificar disponibilidade orçamentária/financeira de diárias, bem como de veículos.

8. MATERIAL DE APOIO

Restaurante Universitário

Parecer n° 111/2015/PF-UFFS/PGF/AGU e manifestação da gestão quanto ao mesmo[2].
[2] Verificar se todos os Pareceres trazem o mesmo contexto, bem como as manifestações da gestão aos mesmos.
Documentos disponibilizados na página oficial da UFFS/PROAE
<http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4383&Itemid=2410&site=dae>

9. OBSERVAÇÕES

Este programa de auditoria, bem como os checklists em anexo e a matriz de planejamento, poderão ser alterados no decorrer dos trabalhos, conforme necessidade da equipe de auditoria ou ocorrência de fatos imprevisíveis. Estes documentos são emitidos, a fim de orientar e guiar o início dos trabalhos. No entanto, observa-se que, somente mediante justificativa poderá ser alterado o escopo e objetivo do trabalho.

Chapecó, xx de xx de 20xx.

Nome e Assinatura
Auditor-Chefe da Auditoria Interna
Mat. SIAPE xxxxxxx

Atualização em agosto/2017.
MATRIZ DE PLANEJAMENTO - ATUALIZADA

Processo: _________________
Ordem de Serviço ___/20xx - AÇÃO xx - PAINT 20xx - Auditoria Itinerante RU
SETOR AUDITADO: Campi Realeza, Laranjeiras do Sul, Erechim, Cerro Largo e Chapecó.
Restaurante Universitário
QUESTÕES DE AUDITORIA	INFORMAÇÕES REQUERIDAS	FONTES DE INFORMAÇÃO	TÉCNICAS DE AUDITORIA	LIMITAÇÕES	POSSÍVEIS ACHADOS
O RU está atendendo aos objetivos e metas para o qual foi criado?	Solicitar informações do departamento	RU	Indagação escrita (SA) e oral (conversa com servidores)	Informações do departamento e documentos apresentados	O RU atende aos objetivos e metas para o qual foi criado (ou não).
Os controles internos realizados pela Gestão junto ao RU estão em conformidade com o termo de contrato, com o termo de referência e a legislação vigente?	-Solicitar informações do departamento / -Verificação in loco	RU	Indagação escrita (SA) e oral (conversa com servidores)	-Informações do departamento e documentos apresentados / -Verificações in loco realizadas em um curto período.	Os controles internos junto ao RU são efetivos (ou não).
A fiscalização do contrato está sendo realizada em conformidade com a legislação, normativos internos e termos contratuais?	-Solicitar informações do departamento / -Verificação in loco	RU	Indagação escrita (SA) e oral (conversa com servidores)	Informações do departamento e documentos apresentados. / Verificações in loco realizadas em um curto período.	A fiscalização de contrato do RU é efetiva (ou não).

Questões de Auditoria – Apresentar, em forma de perguntas, os diferentes aspectos que compõem o escopo da auditoria e que devem ser investigados com vistas à satisfação do objeto.

Informações Requeridas – identificar as informações necessárias para responder à questão da auditoria. (Neste caso as nossas solicitações de auditoria e verificações in loco).

Fontes de Informação – Identificar as fontes de cada item de informação. Estas fontes estão relacionadas com as técnicas empregadas.

Limitações – Especificar as limitações relativas: as técnicas adotadas, as fontes de informação, as condições operacionais de realização do trabalho.

Possíveis Achados – Que conclusões ou resultados podem ser alcançados a partir da estratégia metodológica adotada (rol exemplificativo).

Chapecó, xx de xxxx de 20xx.

xxxxxxxxxxxxxxxx
Mat. SIAPE xxxx
Auditora-chefe

Atualização em agosto/2017.