Nº	Descrição Sumária	Área	Avaliação Sumária	Origem da Demanda	Objetivo	Escopo	Cronograma de execução	Local	H/H
01	Atividades Administrativas da Auditoria Interna	Controle de Gestão	-	AUDIN	Atender as necessidades administrativas organizacionais da auditoria interna. / Assessorar tecnicamente a gestão. / Auxiliar a gestão quando da elaboração do Relatório de Gestão.	Realização de atividades de digitação, publicações, controles internos de documentos recebidos e expedidos, organização de arquivos, recebimento e devolução de processos, solicitação e recebimento de materiais. / Estudos diários em legislações voltadas às áreas auditadas, considerando as constantes alterações legislativas e de instruções normativas. / Acompanhamentos quanto à edição de novas legislações e normativos. / Acompanhamentos quanto à publicações junto ao Diário Oficial da União. / Acompanhamento quanto à publicações junto ao site oficial da UFFS. / Assessoramento Técnico à Gestão, via e-mail ou presencial, entre outros, para esclarecimentos de dúvidas pontuais quanto à recomendações emitidas através dos Relatórios da Auditoria Interna ou quanto a melhoramento ou implantação de controles internos. / Auxílio à gestão na elaboração do Relatório de Gestão da UFFS.	Janeiro a Dezembro	AUDIN/ / REITORIA	03/400
02	Demandas CGU	Controle de Gestão	Não atendimentos das demandas da CGU dentro do prazo solicitado.	CGU	Atender as demandas da CGU quando de suas diligências in loco ou a distância, orientando a gestão quanto às respostas às solicitações de auditoria, bem como realizando a compilação de dados dos diversos setores para envio da resposta final.	Acompanhamento às diligências da CGU (in loco ou a distância). / Realização da articulação com as Pró-Reitorias e Secretarias Especiais para respostas às solicitações de auditoria. / Orientação ao Reitor da UFFS sobre como proceder nas respostas. / Compilação de informações recebidas das Pró-Reitorias e Secretarias Especiais em resposta às solicitações de auditorias e encaminhamentos para o envio da resposta final das mesmas. / Atendimento às solicitações da CGU dentro do âmbito de competências da AUDIN.	Janeiro a Dezembro	AUDIN/ / REITORIA	03/100
03	Demandas TCU	Controle de Gestão	Não atendimento das demandas do TCU dentro do prazo solicitado.	TCU	Atender as demandas do TCU quando de suas diligências in loco ou a distância, orientando a gestão quanto às respostas às solicitações de auditoria, bem como realizando a compilação de dados dos diversos setores para envio da resposta final.	Acompanhamento às diligências do TCU (in loco ou a distância). / Realização da articulação com as Pró-Reitorias e Secretarias Especiais para respostas às solicitações de auditoria. / Orientação ao Reitor da UFFS sobre como proceder nas respostas. / Compilação de informações recebidas das Pró-Reitorias e Secretarias Especiais em resposta às solicitações de auditorias e encaminhamentos para o envio da resposta final das mesmas. / Atendimento da solicitações do TCU dentro do âmbito de competências da AUDIN.	Janeiro a Dezembro	AUDIN/ / REITORIA	03/100
04	Demandas da Ouvidoria	Controle de Gestão	Não atendimento das demandas do controle social, via ouvidoria, que demandam de atividades auxiliares da auditoria interna.	OUVIDORIA	Atender as demandas da Ouvidoria que necessitarem de atividades auxiliares e de cooperação da Auditoria Interna.	Demandas da Ouvidoria que necessitarem de atividades auxiliares e de cooperação da Auditoria Interna.	Janeiro a Dezembro	AUDIN/ / REITORIA	03/50
05	Cursos, Eventos e Treinamentos da Auditoria Interna	Controle de Gestão	Servidores não capacitados para realização dos trabalhos de auditoria.	AUDIN	Capacitar a equipe da auditoria interna para a realização dos trabalhos de auditoria, buscando conhecer novas técnicas de auditorias e aperfeiçoando as existentes, bem como a constante atualização quanto às normas e legislação vigente.	Participação em cursos de capacitação nas áreas de: Auditoria e Controles Internos Governamentais, Eventos promovidos pela CGU/Regional SC, Gestão e Fiscalização de Contratos. / Participação de duas servidoras nas duas edições do FONAITec. / Participação de duas servidoras na Semana Orçamentária. / Participação no PLEDUCA (Plano de Educação Formal da UFFS). / Participação, considerando a oportunidade e a demanda, em cursos nas áreas de Gestão Patrimonial, Gestão de Pessoas, Licitações e Contratos, Convênios e outras áreas da gestão pública.	Janeiro a Dezembro	A definir	03/600
06	Fortalecimento da Auditoria Interna / Através de ações preventivas/ / estruturantes.	Controle de Gestão	Auditoria Interna e controles internos fragilizada em decorrência da falta de ações pró-ativas e de aproximação com a gestão, servidores e conselhos da UFFS.	AUDIN	Propor ações de fortalecimento da Auditoria Interna, que visem uma maior aproximação com a gestão, servidores e conselhos da UFFS, bem como ações que busquem dinamizar os trabalhos da auditoria interna no decorrer dos exercícios. / Resultado Esperado: / Dinamização das atividades de auditoria interna e aumento da proximidade com a gestão através de ações preventivas/estruturantes.	Desenvolvimento de programas de auditoria interna e outros papéis de trabalho. / Apresentação do PAINT e do RAINT ao Conselho CURADOR da UFFS. / Reuniões com a gestão e/ou servidores da UFFS. / Informativo Periódico sobre a atuação da AUDIN no decorrer do exercício, informando aos conselhos (CONSUNI e CURADOR) e à Gestão (Reitor, Pró-Reitorias e Secretarias Especiais), através de e-mail institucional. / Informativo aos diversos setores (conforme oportunidade) quando de um novo normativo vigente ou quanto as boas práticas de gestão (Ações Preventivas/Estruturantes).	Janeiro a Dezembro	AUDIN/ / REITOIRA	01/300
07	RAINT 2015	Controle de Gestão	Apresentação do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna em desconformidade com os normativos vigentes e/ou que não condiz com os trabalhos, análises e avaliações realmente realizados, fragilizando, assim, a auditoria interna. IN CGU 07/2006 e 01/2007.	AUDIN	Apresentar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna em conformidade com os normativos vigentes, condizente com os trabalhos, análises e avaliações realmente realizadas. / Fortalecer a Auditoria Interna apresentando um RAINT que seja, efetivamente, uma ferramenta de assessoramento à gestão e à comunidade acadêmica e externa.	Descrição das ações de auditoria interna, realizadas no exercício. / Registro quanto à implementação ou cumprimento das recomendações emitidas pelos órgãos de controle (CGU/TCU). / Relato gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da unidade, com base nos trabalhos realizados. / Relato de fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto sobre auditoria interna. / Descrição de ações de desenvolvimento institucional e capacitação da auditoria interna.	Janeiro	AUDIN	03/150
08	Elaboração / PAINT 2017	Controle de Gestão	Apresentação do PAINT em desconformidade com os normativos vigentes e/ou que não condiz com os riscos de gestão e com a necessidade da instituição. IN CGU 07/2006 e 01/2007.	AUDIN	Elaborar o PAINT em conformidade com os normativos vigentes e condizente com a necessidade da instituição e a capacidade técnica e material da AUDIN. / Fortalecer a Auditoria Interna apresentando um PAINT, cujas ações, efetivamente, venham a assessorar a gestão, mitigando riscos e aprimorando os controles internos e a cultura de boas práticas de gestão e controle. / Resultado Esperado: / Uma ferramenta de planejamento que contribua para a execução das ações que nele foram estabelecidas de modo que a auditoria interna possa cumprir com sua missão institucional e alcançar seus objetivos.	Planejamento de ações de auditoria interna e seus objetivos. / Planejamento de ações de desenvolvimento institucional e capacitação previstas para o fortalecimento das atividades da auditoria interna. / As ações deverão conter: número sequencial, avaliação sumária, origem da demanda, objetivo e resultados esperados, escopo do trabalho, cronograma (início e término dos trabalhos), local da realização dos trabalhos, recursos humanos empregados com a especificação de homens-horas.	Setembro a Dezembro	AUDIN	03/200
09	Reserva Técnica	Controle de Gestão	Afastamentos de servidores em decorrência de atestados, acompanhamento de cônjuge e/ou familiar, entre outros. / Demandas extraordinárias que surjam no decorrer do exercício ou necessidade de aumento de número de horas em uma auditoria já planejada no PAINT.	AUDIN	Atender as demandas imprevistas da AUDIN, que possam surgir no decorrer do exercício de 2016.	-	Janeiro a Dezembro	AUDIN/ / REITORIA	03/382
10	Férias Servidores	Controle de Gestão	Exigência Legal.	AUDIN	Bem-estar dos servidores.	-	Janeiro a Dezembro	-	03/624
11	Acompanhamentos Recomendações AUDIN	Controle de Gestão	Recomendações emitidas pela Auditoria Interna não sendo atendidas pela gestão.	AUDIN	Verificar o estágio de implementação das recomendações emitidas pela AUDIN, a fim de mensurar e avaliar o trabalho realizado pela Auditoria Interna no exercício de 2015 e anteriores. / Servir de base de apoio para informações que serão requisitadas a esta auditoria interna para a confecção do Relatório de Gestão, bem como para a emissão do Parecer da Prestação de Contas. / Resultado Esperado: / Que as recomendações emitidas pela AUDIN tenham assessorado a gestão (Reitoria e campi) na melhoria de seus controles internos, e tenham sido atendidas em sua maioria.	Acompanhamento das implementações oriundas das recomendações da AUDIN, pendentes de atendimento, através de formulários próprios enviados à gestão. / Os formulários serão enviados através de solicitações de auditoria, nas quais a gestão deverá se manifestar quanto à implementação, ou não, das recomendações, apresentando: / Justificativa para as não implementadas ou parcialmente implementadas. / Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pela gestão para as recomendações implementadas. / No retorno do formulário será realizada a análise, pela AUDIN, sendo que o resultado de tais acompanhamentos será apresentado em Relatório Simplificado e no RAINT.	Janeiro – Novembro e Dezembro	AUDIN/ / REITORIA	02/200
12	Acompanhamentos Recomendações/ Determinações CGU/TCU	Controle de Gestão	Recomendações/Determinações emitidas pelos Órgãos de Controle não sendo atendidas pela gestão, e o Plano de Providências Permanente (PPP) se tornar uma “bola de neve”.	AUDIN/ / CGU/TCU	Verificar a implementação das recomendações emitidas pelos órgãos de controle (TCU/CGU) para que o PPP não se torne expressivo e incontrolável. / Servir de base de apoio para informações que serão requisitadas a esta auditoria interna para a confecção do relatório de gestão, bem como para a emissão do Parecer da Prestação de Contas. / Resultado Esperado: / Que as recomendações emitidas pelos órgãos de controle tenham assessorado a gestão (Reitoria e campi) na melhoria de seus controles internos e tenham sido atendidas em sua maioria.	Acompanhamento das implementações oriundas das recomendações dos órgãos de controle, pendentes de atendimento, através de formulários próprios enviados à gestão. / Os formulários serão enviados através de solicitações de auditoria, nas quais a gestão deverá se manifestar quanto à implementação, ou não, das recomendações/determinações, apresentando: / Justificativa para as não atendidas ou parcialmente atendidas. / Síntese da providência adotada e o resultado obtido para as recomendações atendidas e análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pela gestão. / No retorno do formulário será realizada a análise, pela AUDIN, sendo que o resultado de tais acompanhamentos será apresentado no RAINT.	Janeiro – Novembro e Dezembro	AUDIN/ / REITORIA	02/150
13	Formalização do Relatório de Gestão	Controle da Gestão / Gestão Orçamentária / Gestão Financeira	Reincidências quanto às inconsistências já motivadas pela CGU em Relatório Anual de Contas. / Ausência de informações. / Inconsistências na gestão orçamentária (execução). / Inconsistências na gestão financeiro (Restos a Pagar).	AUDIN	Verificar o atendimento dos normativos legais quanto à elaboração do Relatório de Gestão, a fim de assessorar a gestão para a emissão de um Relatório de Gestão eficaz e eficiente. / Verificar o montante de restos a pagar e sua conformidade com os normativos legais. / Verificar o equilíbrio da execução orçamentária (receita/despesas) e o alcance dos objetivos e metas das funcionais programáticas. / Emitir Parecer (no caso de Prestação de Contas Completa) ou Relatório Simplificado, caso a Instituição seja solicitada, apenas para apresentar o Relatório de Gestão, assessorando, assim, a gestão. / Resultado Esperado: / Uma ferramenta eficiente e eficaz e que atenda aos normativos vigentes.	Formalização do Relatório de Gestão da UFFS, observando se está sendo elaborado em conformidade com as Instruções e Decisões Normativas do TCU (as quais estabelecem normas de organização e apresentação do Relatório de Gestão e pelas complementares que constituirão o Processo de Prestação de Contas da UFFS) e com as recomendações da CGU. / Execução equilibrada da Receita e da Despesa, observando o cumprimento dos objetivos e metas das funcionais programáticas.	Janeiro a / Março	AUDIN/ / PROPLAN	01/200
14	Auditoria Itinerante Controles Internos nos campi / Remanescente do exercício de 2015 com escopo ampliado para 2016	Controles de Gestão / Gestão Patrimonial / Gestão de Suprimento de Bens e Serviços / Gestão Operacional	Mudança para as instalações definitivas. / Possíveis não atendimentos às recomendações da auditoria interna, bem como às normativas internas da UFFS. / Estrutura Multicampi (dificuldade de controles internos isonômicos para todos os campi). / Mudança de gestores. / Rotatividade de servidores. / Última auditoria realizada nos campi em 2013. / Implantação dos Restaurantes Universitários.	AUDIN/ / CONCUR / (Decisão n° 1/2013)	Visitar os campi Cerro Largo, Erechim, Laranjeiras do Sul e Realeza, a fim de verificar, in loco, o atendimento quanto às recomendações emitidas pela auditoria no exercício de 2013. / Conhecer o campus Passo Fundo e seus controles de patrimônio, transporte e almoxarifado. / Verificar o aprimoramento dos controles internos junto aos campi. / Verificar a implantação dos Restaurantes Universitários e a eficiência e eficácia dos resultados operacionais. / Assessorar a gestão quanto aos controles internos necessários para que os RUs possam atender sua demanda de forma eficiente e eficaz. / Assessorar a gestão (Reitoria e campi) na melhoria de seus controles internos. / Resultado Esperado: / Que as recomendações emitidas pela AUDIN no exercício de 2013 tenham sido implementadas. / Que as normativas internas da UFFS estejam sendo seguidas. / Que os controles internos tenham sido aprimorados. / Que a implantação do Restaurante Universitário esteja cumprindo seus objetivos e metas atendendo aos normativos legais, aos princípios constitucionais da administração pública, e aos controles internos, garantindo eficiência e eficácia no atendimento de sua demanda.	Verificação das novas instalações dos campi. / Análise dos controles internos referentes ao serviço de transporte, patrimônio e almoxarifado e emitir recomendações, caso sejam necessárias: / Transporte –Verificação do controle quanto ao registro da frota de veículos; averiguação da forma de guarda e conservação dos veículos; verificação quanto ao planejamento da manutenção preventiva. / Almoxarifado – verificação quanto aos responsáveis pelos registros, pelo armazenamento dos materiais e pela distribuição dos pedidos; exame dos registros e, por amostragem, contagem de materiais em estoque físico (1% do n° de materiais em estoque); verificação da forma de armazenamento, verificação dos encaminhamentos quanto ao inventário anual. / Patrimônio – Verificação física, por amostragem (1% da quantidade de bens), em conformidade com os termos de responsabilidade, bem como sua guarda e conservação. / RU / Verificação dos procedimentos de controles internos do Restaurante Universitário, bem como sua eficiência, eficácia e efetividade. / Verificação da execução contratual, e fiscalização do contrato.	Janeiro a Novembro	Campi / Realeza, Laranjeiras do Sul, Erechim, Cerro Largo e Passo Fundo	03/800
15	Fiscalização de Contratos / Tecnologia da Informação	Gestão de Suprimento de Bens e Serviços. / Gestão Financeira	Possíveis falhas na fiscalização do contrato (quantitativo de pessoal x demanda). / Serviço de tecnologia da informação com procedimentos específicos para contratações.	AUDIN/ / CONCUR / (Decisão n° 1/2013)	Verificar se as contratações de Soluções de TI são baseadas nas necessidades reais da UFFS, estão alinhadas com o PDTI ou documento similar e estão em conformidade com a IN 04/2010 da SLTI. / Verificar se os processos licitatórios relacionados à contratação de Soluções de TI foram baseados em critérios objetivos, sem comprometimento do caráter competitivo do certame, e realizados conforme a IN 04/2010 da SLTI. / Verificar se a gestão dos contratos de Soluções de TI foi executada em consonância com os controles da IN 04/2010 da SLTI e demais normas referentes a contratos. / Verificar os pagamentos em consonância com os normativos vigentes. / Resultado Esperado: / Controles de contratação e fiscalização que atendam aos princípios da administração pública e aos normativos vigentes. / Controles que garantam a eficácia e eficiência do serviço de tecnologia da informação.	Verificação da formalização dos processos, planejamento, gestão e fiscalização dos contratos na área de TI, selecionados por amostra, a partir do número de processos de aquisição de bens e serviços de TI realizados no último quadrimestre de 2015 e no primeiro trimestre de 2016, a fim de atender os objetivos propostos.	Janeiro a / Abril	AUDIN/ / PROAD/ / SETI	03/300
16	Controles Internos / Governança de Tecnologia da Informação	Controle de Gestão	Não atendimento aos princípios de controles internos administrativos e governança de Tecnologia da Informação. / Dificuldades de controles internos e governança de TI considerada a estrutura multicampi, o número reduzido de servidores na área de TI e as especificidades da área. / Trabalho alinhado a “ação 15 – fiscalização de contratos de TI”. Otimização de recursos da AUDIN.	AUDIN	Verificar se o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) abrange o conjunto mínimo de itens definidos no modelo de referência do Guia de Elaboração de PDTI do SISP. / Verificar se o PDTI está sendo efetivo para direcionar as ações de TI. / Verificar se o PDTI está alinhado com os objetivos da UFFS, definidos no Plano Estratégico Institucional. / Verificar se a UFFS definiu, documentou e implementou uma metodologia de desenvolvimento software, utilizando padrões de gestão para o monitoramento dos projetos de desenvolvimento e adotando métricas para mensuração de esforços e custos relacionadas a entrega dos produtos. / Verificar se a UFFS definiu e documentou a Política de Segurança da Informação e Comunicação – POSIC, em conformidade com as recomendações do GSI e normas aplicáveis. / Resultado Esperado: / Governança de TI que atenda aos princípios da administração pública e aos normativos vigentes. Controles internos que garantam a eficácia e eficiência do serviço de tecnologia da informação.	Busca de informações quanto: / Efetividade do PDTI no que se refere a sua existência, divulgação e atualização, bem como em seu alinhamento ao Plano Estratégico Institucional. / Existência de documentos que formalizam uma metodologia de desenvolvimento de software, bem como definem métricas de monitoramento. / Existência de uma Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC), sua divulgação e atualização.	Janeiro / Abril	AUDIN/ / SETI	03/200
17	Atuação Docentes no ensino, pesquisa e extensão	Controle de gestão	Área nunca auditada na UFFS. / Atividade de auditoria que vem sendo realizada pela CGU nas IFES, em âmbito nacional.	AUDIN	Avaliar os critérios e procedimentos que envolvem a consecução de atividades finalísticas de ensino, pesquisa e extensão, sob os seguintes aspectos: / Programação de atividades acadêmicas. / Distribuição de atividades dos professores entre ensino, pesquisa e extensão. / Controles das situações identificadas (trabalhos) das pesquisas. / Volume de produção em atividades de extensão. / Alteração do regime de trabalho de docentes. / Resultado Esperado: / Controles de atividades finalísticas de ensino, pesquisa e extensão em conformidade com as normativas vigentes.	Busca de informações quanto aos controles internos das atividades finalísticas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da UFFS em relação aos aspectos propostos nos objetivos deste trabalho, considerando como questões de auditoria o modelo utilizado pela CGU em suas auditorias em outras IFES.	Abril a Setembro	AUDIN/ / PROGRAD/ / PROEC/ / PROPEPG/ / COORDENAÇÃO ACADÊMICA DOS CAMPI	03/400
18	Atos de Admissão de Docentes / Professor substituto	Gestão de Pessoas	Subárea/assunto ainda não auditado na UFFS. / Trabalho alinhado a “ação 17 – atuação docente”. Otimização de recursos da AUDIN.	AUDIN	Avaliar os critérios e procedimentos que envolvem a contratação de professores substitutos/temporários no âmbito da UFFS. / Resultado Esperado: / Contratações que atendam aos princípios da administração pública e aos normativos vigentes.	Avaliação da movimentação de pessoal/quantitativo de professores substitutos/temporários quanto ao seu recrutamento, seleção e admissão nos critérios dos princípios administrativos e dos normativos vigentes, considerando para tal o limite máximo de permanência, limitação de 20% de contratação em relação ao quadro efetivo e o efetivo atendimento a situação temporária de contratação. Serão considerados os exercícios de 2015 e 2016.	Abril a / Junho	AUDIN/ / PROGESP	03/300
19	Gestão Ambiental/ / Sustentabilidade	Coleta Seletiva e Ações internas de Sustentabilidade	Contenções de gastos públicos (energia elétrica, água…) motivados em Decretos do executivo federal no decorrer do exercício de 2015. / Avaliação, in loco, da ação de auditoria realizada na área em 2013.	AUDIN	Avaliar a implantação das recomendações emitidas em relatórios anteriores dessa auditoria interna. / Avaliar a evolução dos controles internos na área de sustentabilidade e gestão ambiental no âmbito da UFFS. / Resultado Esperado: / Melhoria nas ações de sustentabilidade da UFFS, que venham a contribuir para diminuição de gastos públicos e a mitigação da depredação do meio ambiente.	Verificação dos procedimentos de controles internos da Gestão Ambiental/sustentabilidade quanto a coleta seletiva e ações de sustentabilidade no que tange em especial aos consumos de água, energia elétrica e papel, bem como os procedimentos de compras sustentáveis.	Julho e / Agosto	AUDIN/ / SEAE/ / RU campus Chapecó	02/400

Chapecó, dezembro de 2015.

Taíz Viviane Dos Santos
SIAPE 1827267
Auditor-chefe
Universidade Federal da Fronteira Sul